## Feuil1
Colonne1 | Colonne2 | Colonne3 | Colonne4 | Colonne5
Vendredi | Lundi | Mardi | Mercredi | Jeudi
Mis en place du plan d'action | Commencer le Packet Tracer | Continuer le Packet Tracer | Mise en place de la connexion sans fil | Chiffrer la solution
Choix des matériaux d'interconnexion | Commencer le calcul du budget final | Mise en place du plan physique | Etude sur la sécurité | Calcul du budget final
Choix des topologies | Mise en place du plan logique | Etudier la distribution électrique | Administration | Préstation des exposants
Choix du type de câblage | Emplacement du matériel | Automatisation de l'adressage | Définition des prix d'entrée visiteurs/joueurs
Commencer à traiter l'accès Web
Mise en place des serveurs de jeu